## RESUMEN
RESUMEN · cupo Sinosure y deuda con China
Todo se calcula solo desde la hoja PEDIDOS. Lo único que se escribe aquí son los dos techos de cupo.
Regla para contar el cupo
(se elige aquí y toda la hoja PEDIDOS se recalcula) | Monto en fábrica · saldo cuando embarque | Un pedido Por confirmar o Cerrado nunca consume cupo, sin importar la regla.
CUPO SINOSURE
| Singsun · trackers | Eaglerise · shelters
Techo de cupo | 1300000 | 3000000 | Lo escribes tú
Consumo (pedidos confirmados) |  |  | Suma de la columna AI
Cupo disponible |  |  | Negativo = sobregirado
Sin confirmar (proyección) |  |  | Pedidos aún no confirmados
Disponible si se confirman
LO QUE SE LE DEBE A CHINA
Saldo con los fabricantes |  | Lo cubre el cupo Sinosure
Saldo de otros componentes |  | Por fuera del cupo · se paga de inmediato
SALDO TOTAL A CHINA
Vencido a hoy |  | Balances con fecha ya pasada
REVISIÓN ANTES DE ENVIAR
Pedidos cargados
Filas con alertas |  | Tiene que quedar en cero
Líneas de otros componentes con alertas |  | Tiene que quedar en cero

## INSTRUCCIONES
CÓMO SE LLENA ESTE ARCHIVO
Zentrack · formato propuesto para reemplazar el ORDER REPORT y el Detailed order and operational fund report
LO QUE CAMBIA
Un solo archivo | Este archivo reemplaza al ORDER REPORT y al Detailed order and operational fund report. Todo lo que hoy está repartido en dos libros vive aquí, y nada se repite en dos sitios.
Tres hojas | RESUMEN se calcula solo. PEDIDOS y OTROS COMPONENTES son las que se llenan. No hay que mantener una hoja de Sinosure aparte: el consumo de cupo sale de una fórmula por pedido.
Crema se llena, gris no se toca | Las celdas con fondo crema son para escribir. Las grises tienen fórmulas: si se pisan con un número a mano, el archivo deja de cuadrar.
LAS DIEZ REGLAS
1. Una fila por pedido | Cada fila es un ID_Pedido y nada más. Si de la orden 7 salen el 7-2, el 7-3 y el 7-4, son tres filas.
2. Nunca la orden madre y sus pedidos a la vez | Cuando una orden se parte, la fila de la orden completa se marca como Cerrado o se borra. Hoy el 7-5 aparece dos veces: una con 293.698 (que en realidad son el 7-5 al 7-9 juntos) y otra con 61.744. Esa duplicidad es la que descuadra el cupo.
3. Un proyecto por fila | Si un pedido lleva dos proyectos, van dos filas. Nada de "Santo Tomás Sur 1/2" en una sola. Es la única forma de saber a qué proyecto se le carga cada dólar.
4. El ID_Pedido va limpio | 7-2, CFM3-4, 12. Sin nombres de proyecto pegados. Hoy hay IDs como "PO12 SOLARIS INGEV" o "PO#10 INGEV1 MARIANGOLA": el nombre va en la columna Proyecto.
5. Las listas son cerradas | Fabricante, Equipo, Estado, Telex y los estados de pago se eligen de la lista desplegable. Escribir algo distinto hace que la celda lo rechace.
6. En dinero, nunca un guión | Una celda de dinero lleva un número o se deja vacía. Un "-" o un "n/a" hace que el total deje de sumar.
7. El estado de un pago nunca va en blanco | Pagado o Pendiente, siempre. Hoy hay pagos con monto y sin estado, y no hay forma de saber si esa plata ya salió.
8. Los montos no se redondean a mano | El costo del fabricante se escribe tal como está en la orden. Las fórmulas hacen el resto.
9. Lo que no está confirmado va como Por confirmar | Un pedido que todavía no se cierra con el fabricante se deja en ese estado: no consume cupo, pero queda visible en el RESUMEN como proyección. Hoy el PO16 no aparece en la hoja de Sinosure y no había forma de saber por qué.
10. La columna Alertas queda en cero | Antes de enviar el archivo, revisa el RESUMEN: "Filas con alertas" tiene que decir 0. Si dice otra cosa, la columna Alertas de cada hoja dice exactamente qué falta.
CÓMO SE CALCULA EL CUPO SINOSURE
La regla | Un pedido Por confirmar o Cerrado no consume cupo. Un pedido ya embarcado consume el saldo que falta pagarle al fabricante. Un pedido que sigue en fábrica consume el costo completo.
Por qué así | Es la regla que se dedujo de cómo está armada hoy la hoja de Sinosure. Con ella el archivo da los mismos totales que reporta hoy. Si la regla real es otra, se cambia la fórmula de la columna AI y todo lo demás se recalcula solo.
Lo que ya no hace falta | La hoja de Sinosure aparte. Hoy sus renglones apuntan a celdas del Summary y hay dos que apuntan a la misma (el CFM 3.2 se cuenta dos veces, 103.040 de más). Con el consumo como columna por pedido eso no puede volver a pasar.
LO QUE NO VA EN ESTE ARCHIVO
Precios de venta | El precio al que Zentrack le vende a sus clientes no va aquí. Eso lo maneja Esteban aparte.
Facturas a clientes | Tampoco. Este archivo es solo la relación con China.
SI APARECE ALGO NUEVO
Un proveedor nuevo | Se escribe en la hoja OTROS COMPONENTES y ya. No hay que agregar columnas.
Un pago extra | Si un pedido necesita más de un anticipo o más de un balance, se suman en la misma celda y se aclara en Notas. Si empieza a pasar seguido, se agregan columnas.
Un cliente nuevo | Se escribe en la columna Cliente. La lista es una ayuda, no una restricción.
LEYENDA DE COLORES
Se llena a mano
Fórmula · no se toca

## PEDIDOS
ORDER REPORT ZENTRACK · hoja única
Una fila por pedido. Las columnas con fondo crema las llena Andrés; las grises son fórmulas y no se tocan. Revisa la columna Alertas antes de enviar el archivo.
ID_Pedido | Orden | Fabricante | Equipo | Cant. | Proyecto | Cliente | Estado | Fecha de pedido | Fin de producción | ETD | Fecha BL real | ETA | BL No. | Telex | Costo fabricante | Anticipo % | Anticipo USD | Anticipo vence | Anticipo estado | Anticipo pagado el | Balance USD | Balance vence | Balance estado | Balance pagado el | Pagado al fabricante | Saldo con el fabricante | Otros comp. monto | Otros comp. pagado | Otros comp. saldo | Costo total China | Pagado total China | SALDO TOTAL A CHINA | ¿Consume cupo? | Consumo cupo Sinosure | Alertas | Notas
7-2 | 7 | Singsun | Tracker | 2 | Santo Tomás Sur 1/2 | Solenium | Embarcado |  | 2026-04-01 | 2026-07-03 |  | 2026-07-26 | NSHEC260656679/680 | Released | 132361.2 | 10% |  |  | Pagado | 2026-03-13 |  | 2026-10-01 | Pendiente
7-3 | 7 | Singsun | Tracker | 2 | San Diego Sur 1, Santo Tomas Sur 3 | Solenium | Embarcado |  | 2026-04-01 | 2026-07-10 |  | 2026-08-02 | NSHEC260657564/565 | Released | 126166.93 | 10% |  |  | Pagado | 2026-03-13 |  | 2026-10-08 | Pendiente
7-4 | 7 | Singsun | Tracker | 2 | San Diego Sur 2, Piojo 1 | Solenium | Embarcado |  | 2026-04-01 | 2026-07-14 |  | 2026-08-06 | NSHEC260657312/7946 | Released | 120836.19 | 10% |  |  | Pagado | 2026-03-13 |  | 2026-10-12 | Pendiente
7-5 | 7 | Singsun | Tracker | 1 | Santo Tomas Sur 1 CFM (La Paz Junglar) | Solenium | Embarcando |  | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 2026-10-23 |  | Pending | 61744.43 | 10% |  |  | Pagado | 2026-03-13 |  |  | Pendiente
7-6 | 7 | Singsun | Tracker | 1 | Paratebueno (Piojo 2) | Solenium | Embarcando |  | 2026-04-01 |  |  |  |  | Pending | 60849.86 | 10% |  |  | Pagado | 2026-03-13 |  |  | Pendiente
7-7 | 7 | Singsun | Tracker | 1 | Paratebueno 2 (Piojo 3) | Solenium | Embarcando |  | 2026-04-01 |  |  |  |  | Pending | 60849.86 | 10% |  |  | Pagado | 2026-03-13 |  |  | Pendiente
7-8 | 7 | Singsun | Tracker | 1 | Paratebueno 2 (Piojo 3) | Solenium | Embarque reservado |  | 2026-04-01 |  |  |  |  | Pending | 55127.31 | 10% |  |  | Pagado | 2026-03-13 |  |  | Pendiente
7-9 | 7 | Singsun | Tracker | 1 | (El Paseo) | Solenium | Embarque reservado |  | 2026-04-01 |  |  |  |  | Pending | 55127.31 | 10% |  |  | Pagado | 2026-03-13 |  |  | Pendiente
9-1 | 9 | Singsun | Tracker | 1 | Giron Sur 2 | Solenium | En producción |  | 2026-10-05 |  |  |  |  | Pending | 56933.17 | 9.43% |  |  | Pagado | 2026-06-03 |  |  | Pendiente | [12 empty] | Estado de pago deducido: venía en blanco en el detailed
9-2 | 9 | Singsun | Tracker | 1 | Confines de Occidente 2 | Solenium | Embarcando |  | 2026-09-28 |  |  |  |  | Pending | 71719.75 | 10% |  |  | Pagado | 2026-06-03 |  |  | Pendiente | [12 empty] | Estado de pago deducido: venía en blanco en el detailed
9-3 | 9 | Singsun | Tracker | 1 | Agustin Codazzi 4 -> Galapa 2 | Solenium | En producción |  | 2026-10-15 |  |  |  |  | Pending | 66985.63 | 10% |  |  | Pagado | 2026-06-03 |  |  | Pendiente
9-5 | 9 | Singsun | Tracker | 1 | Tunja | Solenium | En producción |  | 2026-10-16 |  |  |  |  | Pending | 59726.2 | 9.52% |  |  | Pagado | 2026-06-03 |  |  | Pendiente
9-6 | 9 | Singsun | Tracker | 1 | Curumani 3 | Solenium | En producción |  | 2026-10-12 |  |  |  |  | Pending | 57149.96 | 10% |  |  | Pagado | 2026-06-03 |  |  | Pendiente
9-7 | 9 | Singsun | Tracker | 1 |  | Solenium | En producción |  | 2026-08-03 | 2026-09-05 |  | 2026-09-27 |  | Pending | 20988.45 | 10% |  |  | Pagado | 2026-06-03 |  |  | Pendiente
9-8 | 9 | Singsun | Tracker | 1 |  | Solenium | En producción |  | 2026-10-15 |  |  |  |  | Pending | 13554.6 | 10% |  |  | Pagado | 2026-06-03 |  |  | Pendiente
10 | 10 | Singsun | Tracker | 2 | Mariangola |  | En producción |  | 2026-08-05 | 2026-08-20 |  | 2026-09-29 |  | Pending | 123843.08 | 10% |  |  | Pagado | 2026-06-03 |  |  | Pendiente
11-1 | 11 | Singsun | Tracker | 3 | Santo Tomas Sur 1/2/3 (1P) -> Enexa | Solenium | En producción |  | 2026-10-15 |  |  |  |  | Pending | 212149.08 | 6.67% |  |  | Pagado | 2026-07-24 |  |  | Pendiente
11-2 | 11 | Singsun | Tracker | 1 |  | Solenium | En producción |  | 2026-08-03 | 2026-08-23 |  | 2026-09-14 |  | Pending | 3290 | 100% |  |  | Pagado | 2026-07-22
11-3 | 11 | Singsun | Tracker | 1 | Molinos 3 (1P) | Solenium | En producción |  | 2026-10-15 |  |  |  |  | Pending | 63801 | 10% |  |  | Pagado | 2026-07-24 |  |  | Pendiente
11-4 | 11 | Singsun | Tracker | 1 | Urumita (2) | Solenium | En producción |  | 2026-10-15 |  |  |  |  | Pending | 60420.49 | 10% |  |  | Pagado | 2026-09-03 |  |  | Pendiente
CFM2-3 | CFM2 | Eaglerise | Shelter | 4 |  | Solenium | Embarcado |  | 2026-04-05 | 2026-05-08 |  | 2026-05-31 | SHP00992933 | Released | 277400 | 55.59% |  |  | Pagado |  |  | 2026-07-07 | Pendiente | [12 empty] | Estado de pago deducido: venía en blanco en el detailed
CFM3-1 | CFM3 | Eaglerise | Shelter | 4 | Girón Oriente / Curumaní / Galapa | Solenium | Embarcado |  | 2026-04-15 | 2026-05-13 |  | 2026-06-07 | SHP0099184 | Released | 257600 | 20% |  |  | Pagado | 2026-04-16 |  | 2026-07-12 | Pendiente
CFM3-2 | CFM3 | Eaglerise | Shelter | 2 |  | Solenium | Embarcado |  | 2026-07-26 | 2026-08-05 |  | 2026-08-28 | NSZEC260798655 | Released | 128800 | 20% |  |  | Pagado | 2026-07-23 |  | 2026-10-04 | Pendiente
CFM3-3 | CFM3 | Eaglerise | Shelter | 2 |  | Solenium | Embarcado |  | 2026-07-18 | 2026-09-19 |  | 2026-10-31 |  | Pending | 128800 | 20% |  |  | Pagado | 2026-09-01 |  | 2026-11-18 | Pendiente
CFM3-4 | CFM3 | Eaglerise | Shelter | 2 |  | Solenium | En producción |  | 2026-10-10 |  |  |  |  | Pending | 128800 | 20% |  |  | Pendiente |  |  | 2026-09-29 | Pendiente
CFM4 | CFM4 | Eaglerise | Shelter | 4 |  | Solenium | En producción |  | 2026-10-10 |  |  |  |  | Pending | 282720 | 20% |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente
12 | 12 | Eaglerise | Shelter | 1 | Solaris | Ingenio Verde | Embarcando |  | 2026-07-16 | 2026-07-31 |  | 2026-09-03 | SHP0112516 | Released | 72240 | 20% |  |  | Pagado | 2026-04-30 |  | 2026-09-29 | Pendiente | [12 empty] | El ORDER REPORT traía 111,701 y el detailed 72,240 — se tomó el del detailed
13 | 13 | Eaglerise | Shelter | 3 | COX | Solenium | En producción | [6 empty] | Pending | 146700 | 20% |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente
14 | 14 | Eaglerise | Shelter | 1 | Siliana | Solenium | Embarcando |  | 2026-09-23 |  |  |  |  | Pending | 72240 | 20% |  |  | Pendiente |  |  | 2026-09-29 | Pendiente
15 | 15 | Eaglerise | Shelter | 2 | 3200 msnm | Solenium | En producción |  | 2026-10-31 |  |  |  |  | Pending | 139000 | 20% |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente
16 | 16 | Eaglerise | Shelter | 8 |  | Solenium | Por confirmar |  | 2026-11-10 |  |  |  |  | Pending | 515200 | 0%

## OTROS COMPONENTES
OTROS COMPONENTES · lo que se compra por fuera del cupo Sinosure
Una fila por pedido y proveedor. Solo aplica a trackers. Si un pedido no tiene otros componentes, no va ninguna fila.
ID_Pedido | Proveedor | Concepto | Monto USD | Pagado USD | Saldo USD | Estado | Vence | Alertas | Notas
7-2 | Jingwei |  | 11000 | 11000
7-2 | Wenzhong |  | 6405.6 | 6405.6
7-2 | Restar |  | 980 | 980
7-3 | Jingwei |  | 11000 | 11000
7-3 | Wenzhong |  | 6405.6 | 6405.6
7-3 | Restar |  | 980 | 980
7-4 | Jingwei |  | 11000 | 11000
7-4 | Wenzhong |  | 6405.6 | 6405.6
7-4 | Restar |  | 980 | 980
7-5 | Jingwei |  | 5500 | 5500
7-5 | Wenzhong |  | 3202.8 | 3202.8
7-5 | Restar |  | 490 | 147 |  |  | 2026-03-20
7-6 | Jingwei |  | 5500 | 550
7-6 | Wenzhong |  | 3202.8 | 320.28 |  |  | 2026-03-20
7-6 | Restar |  | 490 | 147 |  |  | 2026-03-20
7-7 | Jingwei |  | 5500 | 550
7-7 | Wenzhong |  | 3202.8 | 320.28 |  |  | 2026-03-20
7-7 | Restar |  | 490 | 147 |  |  | 2026-03-20
7-8 | Jingwei |  | 5500 | 550
7-8 | Wenzhong |  | 3202.8 | 320.28 |  |  | 2026-03-20
7-8 | Restar |  | 490 | 147 |  |  | 2026-03-20
7-9 | Jingwei |  | 5500 | 550
7-9 | Wenzhong |  | 3202.8 | 320.28 |  |  | 2026-03-20
7-9 | Restar |  | 490 | 147 |  |  | 2026-03-20
9-1 | Jingwei |  | 10944 | 1094.4
9-1 | Wenzhong |  | 514.8 | 0
9-1 | Restar |  | 130.2 | 130.2
9-1 | Qiyuan |  | 235 | 235
9-2 | Jingwei |  | 10780 | 1078
9-2 | Wenzhong |  | 3415 | 0
9-2 | Restar |  | 325.5 | 325.5
9-3 | Jingwei |  | 6820 | 682
9-3 | Wenzhong |  | 3073.5 | 0
9-3 | Restar |  | 214.83 | 214.83
9-5 | Jingwei |  | 10944 | 1094.4
9-5 | Wenzhong |  | 514.8 | 0
9-5 | Restar |  | 130.2 | 130.2
9-5 | Qiyuan |  | 235 | 235
9-6 | Jingwei |  | 11424 | 1142.4
9-6 | Wenzhong |  | 514.8 | 0
9-6 | Restar |  | 149.73 | 149.73
9-6 | Qiyuan |  | 235 | 235
10 | Jingwei |  | 11000 | 1100
10 | Wenzhong |  | 6526.8 | 6526.8
10 | Restar |  | 1035.72 | 1035.72
11-1 | Jingwei |  | 16500 | 1650
11-1 | Wenzhong |  | 9790.2 | 0
11-3 | Jingwei |  | 6820 | 0 |  |  | 2026-08-03
11-3 | Wenzhong |  | 3073.5 | 0
11-4 | Jingwei |  | 10944 | 1094.4
11-4 | Wenzhong |  | 514.8 | 0
11-4 | Qiyuan |  | 295.5 | 295.5